项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 中国木偶剧院改制扶持经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 432-北京演艺集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京演艺集团有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 559 | 559 |  | 559 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 559 | 559 |  | 559 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成年度创排演出剧目。 2、项目实现后达到木偶技艺传承，社会效益和经济效益相统一，观众满意率95%。 传承，社会效益和经济益相统一，观众满意率95%。 |  |  |  |  |  | 1、完成2024年创排剧目：原创二部《我爱北京天安门》《海底小纵队之远古大冒险》，复排五部《汗血宝马》《大闹天宫》《猴王花果山》《三千孤儿入内蒙》《美人鱼》。 2、项目实现后达到木偶技艺传承，社会效益和经济效益相统一，观众满意率95%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 剧目数量 |  |  | 7 | 7 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 剧目验收合格率 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2024 | 2024 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 559 | 559 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加演出收入20%，增加税金20%，增加利润10% |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 传承和发展木偶艺术，为少年儿童服务，为社会提供文化演艺产品，满足社会的文化需求。用体现中华民族精神、弘扬正能量的剧目演出，引导孩子们的健康成长，培育社会主义核心价值观，社会效益凸显。预计项目完成后，每年受益观众达15万人次。公司还将开展公益性演出、下校园、下社区演出，送戏给残疾儿童、打工子弟观看 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |